杭西食安委〔2016〕5号

关于印发西湖区食品安全隐患大抽检大排查大整治严打击专项行动方案的通知

各镇人民政府、街道办事处，区食安委各成员单位：

现将《西湖区食品安全隐患大抽检大排查大整治严打击专项行动方案》印发给你们，请结合实际，认真做好组织实施工作。

杭州市西湖区食品安全委员会

2016年3月10日

| 抄送：市食安办，区府办，区人大办公室，区政协办公室；章根明区 长，陈玮副区长。 |  |
| --- | --- |
| 杭州市西湖区食品安全委员会办公室 | 2016年3月14日印发 |

西湖区食品安全隐患大抽检大排查大整治

严打击专项行动方案

为消除食品安全风险隐患，解决食品安全领域突出问题，进一步提升全区食品安全水平，确保G20峰会食品安全万无一失，有效推进省食品安全区创建，根据《关于印发杭州市食品安全隐患大抽检大排查大整治严打击专项行动方案的通知》（杭食安委〔2016〕2号）要求，结合《关于做好食品安全隐患大抽检大排查的通知》（杭食安办〔2016〕3号），决定于2016年3月1日至8月31日（3月1日至6月30日为主要实施阶段，7月至8月为巩固完善阶段）在全区范围内开展食品安全隐患大抽检大排查大整治严打击专项行动（以下简称“三大一严”专项行动）。

一、工作目标

（一）总体目标

按照“问题导向、铁腕治患、打创结合、标本兼治”的总要求，立足监管实际，聚焦“一基地三大型”（食用农产品种养殖基地、大型食品生产企业、食品批发交易市场（食品冷库仓库）、大型餐饮服务单位），聚焦“一区五小”（食品加工经营集聚区和小餐饮、食品生产加工小作坊、小食品店、小食品摊贩、小蔬菜店），严密排查，深入分析系统性、区域性食品安全隐患，对全区食品安全领域存在的风险隐患与突出问题进行大抽检、大排查、大整治，加大对违法犯罪行为的行政处罚和刑事打击力度，切实消除重大隐患，查处违法经营，有效管控风险，规范经营秩序，促使全区食品安全领域突出问题得到有效解决，进一步营造放心、舒心的消费环境，保障消费者合法权益，提升我区国际化形象，确保G20峰会接待场所食品安全万无一失、确保重点区域食品安全不出问题、确保全区食品安全水平明显提升，推进省食品安全区创建试点。

（二）具体目标

按照市食安委“七个一”的具体要求，明确下列具体目标。

1、掌握底数。发挥一线基层网格作用，落实责任，不留盲区、明确对象（重点：一基地三大型），掌握一区及无证无照五小底数。对食品安全基层责任网络和基层农产品质量安全监管服务体系进行梳理，落实分区划片、包干负责制度，确保每个网格发挥作用。

2、排查问题。通过企业自查、重点检查、暗查暗访、投诉举报、社会监督等手段，组织开展集中排查，重点对规模以上食用农产品生产经营主体、重点食品生产经营单位和区域实施全面排查。（文件依据：《浙江省食品安全风险隐患排查整治工作制度（试行）》（浙食安办督[2013]35号）等。）

3、强化抽检。以问题为导向，加大监督抽检力度，增强抽检的针对性，上半年完成全年75%以上的监督抽检计划任务，其中50%以上聚焦大的生产经营单位。

4、狠抓落实。各镇街对风险隐患进行全面地分析研判，梳理出一批系统性、区域性食品风险隐患，整治一批重点隐患，制订整改方案，列出清单、明确责任、限期销号，落实整改措施，对无证无照经营或整改无望的要在属地政府牵头下，各部门各负其责，联合行动，坚决取缔。

5、落实首责。全面开展一次宣传培训，促进企业自查自纠，着力解决环境卫生等问题。约谈一批违规企业，对违规食品生产经营单位、市场举办者进行约谈，明确整改期限，落实整改措施。

6、严打重处。开展“亮剑保峰会”系列整治严打行动，6月底前加大食品安全查处力度。对隐患严重的企业责令停产整改，查处关停一批非法违法企业，对非法生产经营行为和经整顿仍达不到安全生产条件的，坚决关闭取缔。集中公布一批黑名单。深挖案源，加大刑事打击和行政处罚力度，及时移送一批涉嫌犯罪的案件。

7、树立典型。倡导诚信经营，创建一批食品诚信经营企业，以示范引领行业及区域提升，创出亮点。

二、工作重点

按照“三大一严”要求，突出重点、点面结合、以点带面，推动工作目标的全面完成。

（一）重点区域。明确城区和重要接待场所为重点区域，确保食品安全万无一失。

（二）重点内容。落实重点区域从田头到餐桌的全链条食品安全保障，重点确保生产经营及消费现场放心安全。

三、工作任务

各镇街各部门要深入汇总梳理历年来辖区食品安全风险监测数据、日常监督管理、抽样检测结果、群众投诉举报等情况，对食用农（水）产品种植养殖、食品生产、食品流通、餐饮服务、保健食品、食品相关产品、集中消毒餐饮具、进出口食品监管、食品五小行业等环节和领域开展风险隐患排查，加强针对性抽检，摸清食品安全工作中存在的突出问题和薄弱环节，找准问题症结，提出解决对策，加大整治力度，切实消除各类食品安全风险隐患。

（一）食用农产品种植养殖环节。开展“两推两打”农产品（林产品）质量安全保障行动。推进标准化生产和推进绿色生产，严厉打击农业投入品（重点：农药、兽药、抗生素等）违法行为和生猪私屠滥宰行为。以蔬菜、水果、茶叶、中药材等鲜食农产品（林产品）生产用药为重点，严厉打击违法使用禁限用农药和养殖环节使用禁用药物的行为，打击生产经营假冒伪劣农药、非法添加隐性成分的行为。

责任单位：各镇政府、街道办事处，区农业局

（二）食品生产环节。以防范原料带入性风险和高风险食品治理为重点，严格落实主体责任核查、监督评审和重点企业加严检验等监管制度。抓大整小，深入开展饮料、糕点、食用植物油、婴幼儿配方食品等重点食品专项治理。开展以落实“原料来源要正规、仓库管理要到位、作业环境要卫生、从业人员要健康、生产操作要规范”“五要”为重点的食品生产加工小作坊专项治理,继续加强小作坊负面清单和申报登记管理，建立完善市场倒逼机制，指导督促小作坊改善生产加工条件，严厉打击使用非食品原料、非食品用包材和滥用食品添加剂等违法违规行为。

责任单位：各镇政府、街道办事处，区市场监管局

（三）食品流通环节。严格食品经营主体市场准入制度，依法取缔无证从事食品经营行为。切实督促食品经营者依法严格执行索证索票、进销货台账记录制度。全面排查各类食品经营主体，开展无证小食品摊贩（包括无证流动摊贩）、无证小食品店、无照小蔬菜店治理，校园食品安全，杀白禽治理为重点等专项治理行动。并以食品交易市场、农贸市场、商超、经营性冷库仓库、为重点场所，以食品批发经营者为重点对象，进一步加大冷冻肉品、水产品、杀白禽、粮食制品、酒类、蔬菜等食品的监督检查力度。严查经营未按规定进行检疫或者检疫不合格的肉类行为。

责任单位：各镇政府、街道办事处，区市场监管局、区农业局、区城管局、区商务局、区教育局

（四）餐饮服务环节。加强各类餐饮服务单位原料采购、制作加工、清洗消毒、食品储存等全过程的监管（重点：重要接待场所）；深入开展无证小餐饮、中央厨房、学校及幼托机构食堂、学校供餐企业、旅游餐饮、网上订餐等治理专项行动（重点：主城区）；加大对熟食卤味、盒饭、冷菜、生食海产品等高风险食品和餐具清洗消毒等重点环节的监督检查力度（重点：餐饮服务单位现场制售）；加大煎炸过程用油、米面制品、鲜肉及肉制品、熟肉制品、豆制品、自酿酒、肉冻、自制饮料、自制糕点、自制火锅底料、自制调味料等食品的抽检范围和抽检频次；严厉查处餐饮服务单位无证经营和采购、使用病死、来源不明或不合格的鲜肉及肉制品，严厉打击现场制售伪劣食品、使用非食品用原料和废弃油，以及滥用食品添加剂的行为。

责任单位：各镇政府、街道办事处，区市场监管局、区旅游局、区教育局、区城管局、西湖区环保分局、之江环保分局

（五）牲畜屠宰环节。严格生猪屠宰行业准入和管理，严格查处屠宰企业违法违规生产、不严格执行生猪屠宰规程和肉品品质检验制度的行为，加大对私屠滥宰生猪、屠宰病死畜禽等行为的打击力度；规范生猪屠宰，做好产品来源流向登记，严防未经检疫（验）或检疫（验）不合格的生猪产品流入市场；切实做好屠宰过程中产生的废弃物和屠宰环节检出的病害猪（肉）无害化处理。严厉打击生猪私屠滥宰行为。加强重要时段和重要部位（城乡结合部、肉食品加工比较集中区域）的巡查，严厉查处私屠滥宰、冒用或者使用伪造定点屠宰证书或标志牌的违法行为，取缔私屠滥宰窝点，涉嫌犯罪的及时移交公安。

责任单位：各镇政府、街道办事处，区农业局、区市场监管局

（六）食品进出口环节。完善质量安全追溯体系，建立健全质量档案，落实进口商主体责任，检查进口和销售记录制度执行情况，确保进口食品可追溯；落实出口食品原料基地、出口食品生产企业和进口食品境外出口商、代理商及国内收货人备案管理制度；落实进口食品指定或认可监管场所存放制度，严查未经检验检疫合格即上市销售行为；严格按照我国法律、法规和相关标准实施检验检疫，防止禁止进口或未经检验检疫食品进入国内市场。

责任单位：各镇政府、街道办事处、区市场监管局

（七）食品相关产品。重点排摸整顿无证生产食品相关产品、无证非法从事餐饮具集中消毒生产行为。严厉打击食品相关产品无证生产、使用回收原料、违规使用增塑剂等有毒有害物质的违法行为；严厉打击未经卫生计生部门审核取得《卫生监督合格证》从事餐饮具集中消毒经营服务的行为；严厉查处餐饮服务单位使用无卫生监督合格证的集中消毒餐饮具。对重点食品相关产品企业，要从严进行监督检查，必要时开展产品质量监督抽查，督促企业落实主体责任，确保履职到位；对制售假冒伪劣产品和无证生产等违法行为，要依法打击。

责任单位：各镇政府、街道办事处，区卫计局、区市场监管局

- 食品监管职责梳理。各镇街各部门对食品生产经营领域开展全面梳理，摸清底数，分析研判风险隐患，梳理出一批系统性、区域性食品风险隐患，制订整改方案，落实整改措施，明确整改效果、责任人和期限，并就监管职责不清、空白、交叉、重复等事项列表梳理，于3月23日前报送事项梳理清单（见附件6）。

责任单位：各镇（街）食安办，区市场监管局、区农业局、区卫计局、区城管局

（九）摸清“一区五小”行业底数。3月23日前区市场监管局(由区局各业务科室汇总)摸清食品生产加工小作坊、小食品店、小餐饮、小蔬菜店底数，各镇街食安办摸清食品加工经营集聚区，区城管局上报小食品摊贩数（2016年1月至3月23日），报区食安办。于6月23日前完成阶段性整治，报送 “一区五小”摸底及整治情况表》（见附件7）及整治后“五小”情况报告。

责任单位：区市场监管局、区城管局，各镇街食安办

四、整治步骤

全省“三大一严”专项行动时间为2016年3月1日至8月31日，西湖区根据杭州市和峰会保障的需要，主要任务在6月30日前完成，7月至8月为巩固完善阶段，具体分4个阶段实施：

（一）排查梳理阶段（2016年3月中旬）

各镇街各有关部门要在政府的统一领导下，结合本区域、本部门实际，制定切实可行的工作方案，及时做好动员部署工作。各镇街各有关部门要深入分析历年辖区掌握的风险隐患情况，投诉举报和媒体反映比较集中的问题，开展针对性抽检，及时进行排查，发现掌握风险隐患，研判建立风险隐患清单。同时，督促企业自查自纠，各镇街以镇政府、街道办事处为单位填写风险隐患清单，3月23日前由各镇街食安办和各部门汇总报送风险隐患清单及相关部门报送抽检工作开展情况。

（二）集中整治阶段（2016年3月中旬-6月）

各镇街要集中时段、组织力量，认真对食品安全隐患风险采取措施进行综合治理，做到整治不留后患、打击不遗余力。对一般隐患，要立即整改，对重大隐患实行挂牌限期整治，务求工作取得实效。以镇政府、街道办事处为单位将食品安全风险隐患整治情况定期汇总上报，区市场监管局、区农业局、区卫计局将抽检结果定期汇总上报。

（三）验收表彰（督查暗访）阶段（2016年7月）

区食安办要组织区级有关部门赴各镇街检查，开展专项行动验收，发现并表彰一批经营的企业和商户，通过树立典型，激发正能量，并做好宣传引导。对发现的问题，及时落实整改。同时，各镇街要对照整治目标要求，进行自查自纠、查漏补缺。镇政府、街道办事处食安办要参照区级做法，集中时段对排查整治情况进行专项暗访检查并整改跟踪。

（四）巩固成果阶段（2016年8月）

各镇街各有关部门要对照风险隐患清单，结合省、市、区食安办组织的暗访检查情况，组织开展“回头看”活动，认真检查风险隐患排查整治落实情况，总结工作成效，找出问题不足，坚持力度不减、劲头不松、尺度不降，防止整治不彻底、疏漏和风险隐患“回潮”现象。

五、工作要求

（一）加强领导，落实责任。各镇街各有关部门要充分认识此次“三大一严”专项行动对保障G20峰会食品安全的极端重要性，把它作为今年的一项重点工作和重要政治任务来抓，切实加强组织领导，做好动员部署，并出台具体实施方案。要按照属地管理原则，发挥镇（街道）及村居食品安全责任网络的作用，分片包干，实行定岗、定人、定责，强化责任落实，确保各项工作落实到位。

（二）密切协作，形成合力。各镇街各有关部门要密切配合，围绕整治目标和重点，加强工作衔接，及时互通整治工作情况，健全上下联动、部门联动、区域联动机制，集中时间、集中力量，开展联合执法。要在联合执法、案件查办、信息通报、技术支持、法律保障等方面强化协作配合，形成全程监管合力。发挥行业协会、农村农业合作组织的行业自律作用，畅通投诉举报渠道，广泛发动群众积极举报，动员社会各方力量积极参与“三大一严” 专项行动，形成群防群控的强大社会合力。

（三）严惩重处，行刑衔接。监管部门要充分运用好法律武器加大行政处罚力度，切实履行法定职责，依法从严惩处违法违规企业及有关人员。要加强与公检法部门的沟通协调，进一步加强行政执法和刑事司法有效衔接，对涉嫌犯罪案件，要注重线索收集、及时移送立案，并积极主动配合司法机关调查取证，确保对犯罪分子的刑事责任追究到位。公安机关要加大食品领域违法犯罪案件打击力度。检察机关要加强对涉嫌食品犯罪案件移送、立案情况的监督，促进行政执法与刑事司法有效衔接。

（四）加强督查，确保实效。要建立健全“三大一严”专项行动督查考核机制，层层传导压力，确保工作实效。区食安办和区级有关部门要加强督查指导，对发现的问题及时督促解决，适时组织督查各镇街“三大一严”专项行动进展情况和工作成效。对整治有力、成效突出的单位和个人进行通报表扬。

（五）广泛宣传，营造氛围。各镇街各有关部门要充分利用各类媒体，保持足够的宣传强度和频度，及时掌握舆情动态，回应社会关切，营造全社会共同关注和参与食品安全隐患排查整治工作的良好氛围。要规范信息报送和公开工作，明确专人按时报送专项行动相关信息和排查整治结果，大案要案线索、查处的典型案件要随时报送；通过新闻发布会等形式定期向社会公布辖区“三大一严”专项行动措施、进展、成效等动态情况，有针对性地曝光典型食品安全风险隐患、黑名单和违法案例，鼓励和引导新闻媒体跟踪报道“三大一严”专项行动，营造良好的共治氛围。

附件：1.西湖区食品安全隐患大抽检大排查大整治严打击专项行动方案计划安排

2.西湖区食品安全隐患大抽检大排查大整治严打击专项

行动重点隐患清单

3.西湖区食品安全隐患大抽检大排查大整治严打击专项行动抽检工作情况表

4.西湖区食品安全隐患大抽检大排查大整治严打击专项行动重点隐患整治情况表

5.西湖区食品安全隐患大抽检大排查大整治严打击专项行动“七个一”工作推进情况表

6.西湖区食品安全隐患大抽检大排查大整治严打击专项行动食品安全监管职责不清、空白、交叉、重复事项梳理清单

7.西湖区食品安全隐患大抽检大排查大整治严打击专项行动“一区五小”摸底及整治情况表

杭州市西湖区食品安全委员会

2016年3月10日

附件1

西湖区食品安全隐患大抽检大排查大整治

严打击专项行动计划安排

1、3月初，区政府召开西湖区创建省食品安全区动员部署会议，并动员部署2016年“三大一严”专项行动（已于3月9日进行）。

2、3月15日前，区食安委印发“三大一严”专项行动通知，全面发布“三大一严”专项行动公告。

3、3月20日12:00前，各镇街政府及区市场监管局、城管局、区农业局、卫计局、商务局、教育局、旅游局、公安分局、西湖环保分局、之江环保分局等区级有关部门报送“三大一严” 专项行动部署情况（300字左右）。

4、3月23日前，各镇街各部门第一次报送“三大一严”专项行动重点隐患清单（见附件2）、抽检工作情况表（附件3）、监管职责梳理清单（附件6）、“一区五小”排摸整治情况表（见附件7）及抽检工作开展情况（300字左右）。

5、4月23日前，各镇街各部门第一次报送“三大一严”专项行动重点隐患清单（见附件2）、抽检工作情况表（附件3）、重点隐患整治情况表（附件4）、“一区五小”排摸整治情况表（见附件7）、“七个一”推进情况表（附件5）及行动开展情况简述（300字左右）。

6、5月23日前，各镇街各部门重点隐患清单（见附件2）、抽检工作情况表（附件3）、重点隐患整治情况表（附件4）、“一区五小”排摸整治情况表（见附件7）、“七个一”推进情况表（附件5）及行动开展情况简述（300字左右）。。

7、6月23日前，各镇街各部门第三次报送重点隐患清单（见附件2）、抽检工作情况表（附件3）、重点隐患整治情况表（附件4）、“一区五小”排摸整治情况表（见附件7）、“七个一”推进情况表（附件5）、省市区暗访问题整改落实及行动开展情况简述（300字左右）。

8、7月-8月，各镇街各有关部门组织开展“三大一严”专项行动验收工作,并组织开展 “回头看”及整改落实，省级、区级、区级食品安全年中暗访情况整改落实。

9、7月23日前，各镇街各部门第四次报送“三大一严”专项行动抽检工作情况表（附件3）、重点隐患整治情况表（附件4）、“七个一”推进情况表及行动开展情况简述（300字左右）。

10、8月23日前，各镇街各部门第五次报送“三大一严”专项行动抽检工作情况表（附件3）、重点隐患整治情况表（附件4）、“七个一”推进情况表。

11、8月23日前，各镇街政府和区市场监管局、城管局、区农业局、卫计局、商务局、教育局、旅游局、公安分局、西湖环保分局、之江环保分局等区级有关部门报送“三大一严”专项行动工作总结。

9月中下旬，区食安办通报西湖区食品安全隐患大抽检大排查大整治严打击专项行动情况。

附件2

西湖区食品安全隐患大抽检大排查大整治

严打击专项行动重点隐患清单

填报单位：                    （盖章）   日期：   年   月   日

| 序号 | 隐患名称（品种） | 隐患概述 | 可能影响范围 | 整治责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |
| 44 |  |  |  |  |
| 55 |  |  |  |  |
| 66 |  |  |  |  |
| 77 |  |  |  |  |
| 88 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

备注：“可能影响范围”请填写行业范围及区域范围。

填报单位：各镇街食安办，区市场监管局、区农业局、区城管局、区卫计局、区商务局、区旅游局、区教育局、西湖区环保分局、之江环保分局、区公安分局

报送时间：3月23日；4月23日；5月23日；6月23日。

填报人：                              联系电话：

附件3

西湖区食品安全隐患大抽检大排查大整治

严打击专项行动抽检工作情况表

填报单位：                     （盖章）    日期：   年   月   日

| 部门 | 抽检食品类别 | 抽检批次数 | 不合格批次 （品种/项目） | 处置情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 区市场监督管理局 |  |  |  |  |
| 区农业局 |  |  |  |  |
| 区卫计局 |  |  |  |  |

备注：食品类别建议分类：一是乳与乳制品，二是脂肪、油和乳化脂肪制品，三是冷冻饮品，四是水果、蔬菜(包括块根类)、豆类、食用菌、藻类、坚果以及籽类等，五是可可制品、巧克力和巧克力制品(包括类巧克力和代巧克力)以及糖果，六是粮食和粮食制品，七是焙烤食品，八是肉及肉制品，九是水产品及其制品，十是蛋及蛋制品，十一是甜味料，十二是调味品，十三是特殊营养食品，十四是饮料类，十五是酒类，十六是其他类。

填报单位：区市场监管局、区农业局、区卫计局。

报送时间：3月23日；4月23日；5月23日；6月23日；7月23日；8月23日。

填报人：                     联系电话：

附件4

西湖区食品安全隐患大抽检大排查大整治

严打击专项行动重点隐患整治情况表

填报单位：                     （盖章）　日期：   年  月  日

| 序号 | 隐患名称 （品种） | 隐患概述 | 整治责任 部门 | 整治措施 | 完成情况 （是/否） | 整治效果 （优/良/ 合格） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  |  |  |  |  |  |
| 66 |  |  |  |  |  |  |
| 77 |  |  |  |  |  |  |
| 88 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

填报单位：各镇街食安办，区市场监管局、区农业局、区城管局、区卫计局、区商务局、区旅游局、区教育局、西湖区环保分局、之江环保分局、区公安分局

报送时间：4月23日；5月23日；6月23日；7月23日；8月23日。

填报人：                              联系电话：

附件5

西湖区食品安全隐患大抽检大排查大整治

严打击专项行动“七个一”工作推进情况表

填报单位：                 （盖章）    　日期：  年  月  日

| 项 目 |  | （累计）数 量 |
| --- | --- | --- |
| 网格作用发挥情况 | 参与隐患排查的网格员（协管员、信息员）数 |  |
|  | 网格员（协管员、信息员）上报的隐患数 |  |
|  | “三大一严”专项行动通告张贴发放数 |  |
| 抽样检测情况 | 抽检品种数 |  |
|  | 抽检批次数 |  |
| 监管部门全面排查情况 | 出动人次 |  |
|  | 检查重点食用农产品种养殖基地数 |  |
|  | 检查重点品种生产经营企业数 |  |
|  | 约谈违规企业数 |  |
|  | 排查出的重点风险隐患个数 |  |
|  | 完成整治的重点风险隐患个数 |  |
|  | 查处违法行为起数 |  |
|  | 查处关停非法违法企业数 |  |
| 执法打击情况 | 组织联合执法次数 |  |
|  | 监管部门行政立案起数 |  |
|  | 监管部门移送案件数 |  |
|  | 监管部门移送公安部门后刑事立案数 |  |
|  | 公安部门自行刑事立案起数 |  |
| 投诉举报受理情况 | 受理件数 |  |
|  | 查处件数 |  |
|  | 奖励件数 |  |
|  | 奖励人数 |  |
|  | 奖励金额（总计） |  |

填报单位：各镇政府、街道办事处，区市场监管局、区农业局、区城管局、区卫计局、区商务局、区旅游局、区教育局、区公安分局、西湖区环保分局、之江环保分局

报送时间：4月23日；5月23日；6月23日。

填报人：                              联系电话：

附件6

西湖区食品安全隐患大抽检大排查大整治严打击专项行动食品安全监管职责不清、空白、交叉、重复事项梳理清单

填报单位：              （盖章）　 日期： 年  月  日

| 序号 | 事项内容 | 事项类别 |  |  |  | 处理建议 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 不清 | 空白 | 交叉 | 重复 |  |  |
| 填写说明：“事项类别”在“不清”、“空白”、“交叉”、“重复”栏中打√，区分不同事项 |  |  |  |  |  |  |  |

填报单位：各镇政府、街道办事处，区市场监管局、区农业局、区城管局、区卫计局、区商务局、区旅游局、区教育局、区公安分局、西湖区环保分局、之江环保分局

报送时间：3月23日。

填报人：                              联系电话：

附件7

西湖区食品安全隐患大抽检大排查大整治严打击专项

行动“一区五小”摸底及整治情况表

填报单位：                （盖章）　 日期：   年  月  日

| 序号 | 五小类别 | 整治前 |  | 整治后 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 无证底数 |  | 无证家数 | 存量减少家数 |  | 增量家数 |  | 备注 |
| 1 | 食品生产加工小作坊 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 小餐饮 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 小食品店/小蔬菜店 | / |  | / | / |  | / |  |  |
| 4 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 小食品摊贩 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 整治后，存量减少 %，增量 %。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 食品加工经营集聚区 | 地理位置 | 所属街道社区/乡镇村 |  |  | 产业特点 |  | 备注 |  |

目标：1.掌握“一区五小”状况，纳入监管，梳理风险隐患，整治重点隐患。无证无照“五小”“消除存量、遏制增量”的整治目标。年初摸清底数，当年消除无证无照“五小”存量90%以上，新增无证无照“五小”不超过存量的10%（主城区增加：小餐饮、食品生产加工小作坊、小食品店100%消除无证存量，新增不超过10%；其他区域：小餐饮、食品生产加工小作坊、小食品店消除95%无证存量且新增不超过10%）。

- 峰会保障区域必须无无证无照“五小”。

- 填报单位：各镇街食安办，区市场监管局、区城管局

报送时间：3月23日；4月23日；5月23日；6月23日。

填报人：                              联系电话：